АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2023 г. № 453

п. Коренево

О плане организационно-технических мероприятий

по подготовке и проведению выборов в единый день голосования

10 сентября 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года           № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Курской области от 3 декабря 2009 года № 106-ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», распоряжением Губернатора Курской области от 05.07.2023 №217-рг «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый голосования 10 сентября 2023 года», в целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведении в единый день голосования 10 сентября 2023 года  выборов  депутатов Представительного Собрания Кореневского района Курской области, Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года.

2. Рекомендовать Главам муниципальных образований поселений Кореневского района осуществить необходимые мероприятия по реализации плана, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, в целях обеспечения подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года.

3. Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций Кореневского района, в соответствии с действующим законодательством, по вопросам, входящим в их компетенцию, оказывать содействие избирательным комиссиям в организации и подготовке проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Кореневского района-  управляющего делами Г.В. Батюнину.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореневского района                                                                   М.В.Дегтярева

Утвержден

постановлением Администрации Кореневского района Курской области

от «11» 07. 2023 г. № 453

План

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 1 августа 2023 года | Администрация Кореневского района |
| 2. | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии в реализации требований законодательства Российской Федерации о выборах по информированию избирателей, опубликованию решений территориальной избирательной комиссии и размещению иной информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях | Весь период | Редакция газеты «Голос района» (по согласованию) |
| 3. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям законодательства, для голосования избирателей в день голосования, включая помещения для досрочного голосования, помещения для работы участковых избирательных комиссий и хранения избирательной документации, транспортные средства, средства связи, технологическое и техническое оборудование | Весь период | Органы местного самоуправления Кореневского района (по согласованию) |
| 4. | Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для уточнения списков избирателей в порядке, установленном федеральными законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | Не позднее 31 августа 2023 года | Администрация Кореневского района, руководители территориальных органов, предоставляющих сведения о гражданах Российской Федерации (по согласованию) |
| 5. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня их подачи | Собственник, владелец помещения (по согласованию) |
| 6. | Обеспечение резервными пунктами для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях | До 5 сентября 2023 года | Органы местного самоуправления Кореневского района (по согласованию) |
| 7. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специально оборудованных мест (специального места) для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее 11 августа 2023 года | Органы местного самоуправления Кореневского района |
| 8. | Организация в день выборов торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей | 10 сентября 2023 года | Органы местного самоуправления Кореневского района (по согласованию) |
| 9. | При проведении голосования в отдельных населенных пунктах, а также вне помещений для голосования предоставлять соответствующим избирательным комиссиям достаточное количество транспортных средств с числом посадочных мест, необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее двух членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также наблюдателей, выезжающих совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования | 10 сентября 2023 года | Органы местного самоуправления Кореневского района (по согласованию) |
| 10. | Обеспечение общественного порядка, сохранности избирательных документов на избирательных участках, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные документы | 10-12 сентября 2023 года | Отд МВД России по Кореневскому району (по согласованию) |
| 11. | Обеспечение оборудования избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать избирательные права | До 10 сентября 2023 года | Органы местного самоуправления Кореневского района (по согласованию) |
| 12. | Обеспечение территориальной избирательной комиссии резервным источником питания для бесперебойного функционирования комплекса Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | До 10 сентября 2023 года | Администрация Кореневского района |
| 13. | Обеспечение участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | До 30 августа 2023 года | Органы местного самоуправления Кореневского района (по согласованию) |
| 14. | Обеспечение условий для сохранности технических средств и информационных ресурсов, бесперебойного функционирования комплекса Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | Весь период | Администрация Кореневского района |